## Prioridades
| Nombre del Proyecto: | UniFit
Instrucciones:
Umbral para Amenazas |  |  | 1. Ingrese la puntuación de Impacto y Probabilidad (o use la que viene por defecto)
Alto | 4.5 |  | 2. Ingrese el Umbral para Amenazas (alto y medio)
Medio | 2 |  | 3. Ingrese el Umbral para Oportunidades (alto y medio)
4. Ingrese los riesgos y oportunidades son sus respectivos impactos y probabilidades en las hojas respectivas. La codificación de color le ayudará a visualizar fácilmente.
Umbral para Oportunidades |  |  | Amenazas |  |  |  |  | Oportunidades
Alto | 4 |  |  |  | = Alta Prioridad |  |  |  |  | = Alta Prioridad
Medio | 2 |  |  |  | = Mediana Prioridad |  |  |  |  | = Mediana Prioridad
[5 empty] | = Baja Prioridad |  |  |  |  | = Baja Prioridad
|  |  | Amenazas |  |  |  |  | Oportunidades
| Impacto | 9 | 0.9 | 2.7 | 4.5 | 6.3 | 8.1 | 8.1 | 6.3 | 4.5 | 2.7 | 0.9
|  | 7 | 0.7 | 2.1 | 3.5 | 4.9 | 6.3 | 6.3 | 4.9 | 3.5 | 2.1 | 0.7
|  | 5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5
|  | 3 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 2.1 | 1.5 | 0.9 | 0.3
|  | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1
|  |  | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1
Probabilidad
Copyright 2009 CVR/IT Consulting LLC All Rights Reserved

## Categorias de Riesgos
CATEGORIAS DE RIESGOS
ID | Categoria | Sub-Categoria
1 | Técnicos
1.1 |  | Requerimientos
1.2 |  | Infraestructura
1.3 |  | Seguridad
1.4 |  | Complejidad
1.5 |  | Desempeño y Confiabilidad
1.6 |  | Calidad
1.7 |  | Comunicaciones
2 | Externos
2.1 |  | Proveedores y Contratistas
2.2 |  | Políticos
2.3 |  | Regulaciones
2.4 |  | Mercado
2.5 |  | Cliente
2.6 |  | Clima / Desastres naturales
2.7 |  | Competencia
3 | Organizacional
3.1 |  | Dependencias en otros proyectos
3.2 |  | Recursos y Priorización
3.3 |  | Financiación
3.4 |  | Cultura Organizacional
3.5 |  | Estrategia Empresarial
3.6 |  | Capacitación
4 | Gestión de Proyectos
4.1 |  | Estimación
4.2 |  | Planeación
4.3 |  | Control
4.4 |  | Comunicación

## Registro de Riesgos
Registro de Riesgos
Nombre del Proyecto:
ID Riesgo | Descripción del Riesgo | Area de Impacto | Causa | Impacto | Probabilidad | Puntuación de Riesgo | Detectabilidad | Estado | Asignado a | Evento que lo Dispara | ID Riesgo | Estrategia de Respuesta | Reserva de Contingencia; Ajustes al Presupuesto y Cronograma en el Plan de Gestión del Proyecto | Fecha de Aprobación | Comentarios
071111a | Nuevas tecnologías presentan un desafio a IT con la curva de aprendizaje, lo que puede causar atrasos en implementaciones | Cronograma | El equipo no tiene experiencia en dicha tecnología | Critico | Muy Alto | 8.1 | Bajo | Activo | Joe Smith | El equipo no tenia entrenamiento previo | 071111a | Se llevará a cabo entrenamiento para 3 miembros del equipo en Julio 2015 |  | 2015-03-04 |  | No elimine o modifique estas celdas!!
071123a | Integración fallida con dispositivos externos | Funcionalidad | La app debe integrarse con dispositivos de terceros, pero no existe experiencia previa en el equipo | Alto | Medio | 4.5 | Medio | Activo | Equipo técnico | Pruebas iniciales de integración fallan | 071123a | Asignar un miembro del equipo para investigar e implementar APIs de integración | Aumento en presupuesto para tiempo extra de desarrollo y pruebas | 2024-09-07 | Consultar documentación de dispositivos de terceros | Umbral para Amenazas
071123b | Baja adopción por parte de los usuarios | Mercado | Los usuarios no encuentran valor en la app o la consideran complicada de usar | Alto | Alto | 6.8 | Bajo | Activo | Equipo de marketing | Encuestas iniciales indican bajo interés | 071123b | Rediseñar interfaz para mejorar la usabilidad y ofrecer tutoriales | Ajuste en cronograma para rediseñar la interfaz y probar nuevas versiones | 2024-09-08 | Evaluar nuevas funcionalidades basadas en feedback | Alto | 4.5
071210a | Falta de recursos financieros durante la fase de pruebas | Financiación | Reducción de presupuesto debido a la alta inversión inicial en desarrollo | Crítico | Alto | 5.9 | Medio | Activo | Gerente de proyecto | Evaluación de presupuesto revela fondos insuficientes | 071210a | Buscar financiamiento adicional o reducir funciones no esenciales | Ajuste de cronograma para reflejar disponibilidad de fondos | 2024-09-10 | Planificar en fases para liberar el producto por partes | Medio | 2
071211a | Estimaciones de tiempo inadecuadas para el desarrollo de funciones avanzadas | Cronograma | Subestimación del tiempo necesario para implementar funciones como recomendaciones personalizadas con IA | Alto | Medio | 4.1 | Alto | Activo | Líder de desarrollo | El desarrollo se atrasa en las primeras fases | 071211a | Revisar las estimaciones con expertos y ajustar cronograma | Aumento en el presupuesto para horas extra y ajuste en cronograma | 2024-09-11 | Solicitar apoyo externo en IA si es necesario
071222a | Falla de seguridad en la protección de datos personales | Seguridad | Vulnerabilidades no detectadas en la implementación de la base de datos | Crítico | Medio | 3.6 | Bajo | Activo | Responsable de seguridad | Auditoría de seguridad revela fallos en la protección de datos | 071222a | Contratar consultores de seguridad para realizar una auditoría adicional | Aumento en presupuesto para contratar servicios externos de seguridad | 2024-09-12 | Refuerzo de las políticas de seguridad durante el desarrollo | Umbral para Oportunidades
080105a | Rendimiento lento de la aplicación en dispositivos más antiguos | Desempeño | La app requiere muchos recursos, afectando el rendimiento en dispositivos con hardware limitado | Moderado | Bajo | 3.5 | Alto | Activo | Equipo de desarrollo | Pruebas en dispositivos antiguos muestran problemas de rendimiento | 080105a | Optimizar el código y reducir el uso de recursos en versiones más antiguas | Aumento de tiempo en pruebas y ajustes para optimización | 2024-09-13 | Implementar pruebas continuas en diferentes tipos de dispositivos | Alto | 4
080109a | Falta de capacitación sobre nuevas herramientas de desarrollo | Capacitación | El equipo tiene poca experiencia con las herramientas más recientes usadas en el proyecto | Bajo | Medio | 2.7 | Medio | Activo | Líder de equipo | Retrasos en el uso eficiente de las herramientas durante la fase inicial del proyecto | 080109a | Proporcionar sesiones de capacitación y material de apoyo para el equipo | Asignar recursos para formación y aumentar tiempo de desarrollo inicial | 2024-09-14 | Formar a uno o dos expertos internos para guiar al resto del equipo | Medio | 2
080109b | Problemas de comunicación entre miembros del equipo remoto | Comunicación | El equipo de desarrollo trabaja desde diferentes ubicaciones y zonas horarias | Medio | Bajo | 4.8 | Alto | Activo | Gerente de proyecto | Falta de claridad o coordinación en tareas asignadas a miembros remotos | 080109b | Usar herramientas de gestión de proyectos para mejorar la comunicación | Sin ajustes significativos en presupuesto, pero con aumento en reuniones de equipo | 2024-09-15 | Programar reuniones regulares y usar plataformas de colaboración
080111a | Fallas menores en la funcionalidad de registro de progreso de los usuarios | Funcionalidad | Errores pequeños no detectados durante el desarrollo de esta función | Bajo | Medio | 5.2 | Alto | Activo | Equipo de QA | Reportes de usuarios sobre errores en la función de seguimiento de progreso | 080111a | Implementar pruebas más exhaustivas y corregir errores menores antes del lanzamiento | Incremento en tiempo de pruebas para mejorar la estabilidad | 2024-09-16 | Se priorizará la estabilidad de la función antes de agregar nuevas características
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Copyright 2009 CVR/IT Consulting LLC All Rights Reserved
Note on B7: Use the following format for the Risk ID: YYMMDDx Where YY = year MM = month DD = day x = a count of risks entered on this day Example: 051112a = first risk logged on Nov 12, 2005)
Note on D7: Indicate where this risk is most likely to have impact. Can be on Schedule, Cost, Scope or Quality
Note on F7: Impact Score is an indication of how severly the project would be affected if the risk event were to occur. It can be any of the following values: 1,3,5,7,9 where: 1 = Minor impact 3 = Moderate impact 5 = Serious impact 7 = Very Serious impact 9 = Critical impact
Note on G7: Probability is the likelihood that the risk event will occur. It is a decimal. Choose from .1, .3, .5, .7 or .9 where: .1 = very low probability .3 = low probability .5 = med probability .7 = high probability .9 = very high probability
Note on H7: Priority is a calculated score: Probability x Risk Score Priority indicates how closely this Risk should be monitored. Color indicates priority as follows: Green = Low Yellow = Medium Red = Migh High Risks should be watched closely. The Red / Yellow / Green cutoffs are based on decisions documented in the Risk Response Plan and set in the Priority Chart tab of this spreadsheet.
Note on I7: Will you be able to see this risk event coming? 1 =high detectability 3 = medium detectability 5 = low detectability
Note on J7: Active = Action is being taken to deal with this risk Observe = not imminent but keep an eye on it Closed - no longer a threat to the project
Note on K7: The person who is responsible for watching and/or dealing with this risk
Note on L7: Indication that the risk event has or is about to occur. May cause initiation of the Response Plan
Note on N7: A description of the plan in place to deal with this risk. Can be: Mitigation - reduce the impact of the risk event on the project Contingency - alternate course of action should the risk even occur Transfer (Insurance) - make the risk event someone else's problem Avoidance - make the risk less likely to occur at all
Note on O7: Use Expected Monetary Value (EMV) to calculate the Contingency Reserve. EMV (cost) = Probability x Cost EMV (time) = Probability x Delay Example: Probability = 50% Cost if risk event occurs = $5,000 EMV (cost) = $5,000 x 0.5 = $2,500 Total of all EMV = Contingency Reserve for the project.
Note on P7: Date that agreement was reached on the Response Strategy

## Registro de Oportunidades
Registro de Oportunidades
| Nombre del Proyecto: | Unifit
ID Oportunidad | Descripción de la Oportunidad | Area de Impacto | Causa de la Oportunidad | Impacto | Probabilidad | Puntuación de la Oportunidad | Detectabilidad | Estado | Asignado a | Evento que lo Dispara | ID Oportunidad | Señales y Síntomas | Estrategia de Respuesta | Reserva de Contingencia; Ajustes al Presupuesto y Cronograma en el Plan de Gestión del Proyecto | Fecha de Aprobación | Comentarios
Example: | [10 empty] | Example:
1 | Integrar IA para recomendaciones personalizadas mas precisas | Calidad | Avances en IA y aprendizaje automático para fitness | Muy Alto | Alto | 6.3 | Medio | Activo | Equipo de Desarrollo | Nuevas herramientas de IA en el mercado | 1 | Mejor precisión en las recomendaciones de entrenamiento | Adoptar IA lo más pronto posible para optimizar el valor al usuario | Aumento en costos de implementación y tiempo de desarrollo | 2024-09-10 |  | No elimine o modifique estas celdas!!
2 | Expansión internacional con soporte multilingue | Alcance | Demanda creciente de aplicaciones de fitness en varios idiomas | Alto | Bajo | 2.1 | Bajo | Activo | Equipo de Marketing y Desarrollo | Aumento de descargas en países de habla no inglesa | 2 | Añadir traducciones y adaptaciones culturales | Ajustar presupuesto para contratar traductores y tiempo de pruebas adicionales | 2024-09-15 |  |  | Umbral para Amenazas
3 | Integración con dispositivos wearables (smartwatches, pulseras) | Calidad | Popularidad de dispositivos de seguimiento de fitness | Alto | Alto | 4.9 | Alto | Activo | Equipo de Integración y Desarrollo | Alta adopción de wearables en el mercado de fitness | 3 | Asegurar compatibilidad con los principales dispositivos | Aumentar presupuesto para licencias y pruebas de integración | 2024-09-12 | Posibilidad de nuevas asociaciones estratégicas con fabricantes de wearables |  | Alto | 4.5
4 | Monetización a través de suscripciones premium | Costo | Potencial de aumentar ingresos mediante funcionalidades avanzadas | Alto | Medio | 3.5 | Medio | Activo | Equipo Financiero y de Producto | Demanda de usuarios por características adicionales | 4 | Introducir un modelo de suscripción para funciones exclusivas | Ajustes al cronograma para definir y lanzar una versión premium | 2024-09-20 |  |  | Medio | 2
5 | Asociación con gimnasios locales para promover la app | Alcance | Interés mutuo de los gimnasios y la app para atraer usuarios | Alto | Medio | 3.5 | Medio | Activo | Equipo de Marketing | Contactos con cadenas de gimnasios | 5 | Gimnasios buscan nuevas formas de atraer clientes digitales | Negociar acuerdos para promociones cruzadas | Incremento en presupuesto de marketing para relaciones estratégicas | 2024-09-25
6 | Posibilidad de lanzar una versión gratuita con publicidad | Costo | Crecimiento de usuarios con un modelo gratuito | Alto | Muy Alto | 6.3 | Medio | Activo | Equipo Financiero y de Marketing | Demanda de usuarios por opciones gratuitas | 6 | Implementar publicidad en la versión gratuita para generar ingresos | Ajustes en cronograma para negociar con plataformas de anuncios | 2024-09-18 |  |  | Umbral para Oportunidades
7 | Uso de gamificación para mejorar la retención de usuarios | Calidad | Usuarios buscan más motivación en su rutina de ejercicios | Alto | Medio | 3.5 | Alto | Activo | Equipo de Desarrollo y Producto | Nuevas tendencias de fitness basadas en juego y retos | 7 | Añadir logros, puntos y recompensas para usuarios | Ajustes de presupuesto para desarrollo adicional | 2024-09-22 |  |  | Alto | 4
8 | Incluir entrenamientos en video de entrenadores famosos | Alcance | Popularidad de influencers del fitness | Muy Alto | Alto | 6.3 | Medio | Activo | Equipo de Marketing y Producto | Influencers buscando nuevas plataformas para expandirse | 8 | Firmar contratos con entrenadores conocidos para la app | Ajuste en cronograma y presupuesto para marketing y contratación de influencers | 2024-09-30 |  |  | Medio | 2
9 | Expansión hacia el entrenamiento en casa con rutinas especializadas | Alcance | Creciente tendencia de entrenamiento en casa post-pandemia | Alto | Bajo | 2.1 | Bajo | Activo | Equipo de Producto | Demanda de entrenamientos que no requieren gimnasio | 9 | Crear rutinas y contenido para entrenamiento en casa | Ajustar presupuesto para producción de nuevo contenido y marketing | 2024-10-02
10 | Añadir características de comunidad para permitir interacciones entre usuarios | Calidad | Usuarios buscan conectividad y apoyo mutuo en su progreso | Alto | Medio | 3.5 | Medio | Activo | Equipo de Desarrollo | Solicitudes de usuarios para interacciones sociales | 10 | Añadir foros y grupos dentro de la app | Ajuste en el cronograma para el desarrollo de características sociales | 2024-10-05
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Copyright 2009 CVR/IT Consulting LLC All Rights Reserved
Note on B7: Use the following format for the Risk ID: YYMMDDx Where YY = year MM = month DD = day x = a count of risks entered on this day Example: 051112a = first risk logged on Nov 12, 2005)
Note on D7: Indicate where this opportunity is most likely to have impact. Can be on Schedule, Cost, Scope or Quality
Note on F7: Impact Score is an indication of how much the project would be helped if the opportunity were to occur. It can be any of the following values: 1,3,5,7,9 where: 1 = very low impact 3 = low impact 5 = med impact 7 = high impact 9 = very high impact
Note on G7: Probability is the likelihood that the opportunity will occur. It is a decimal. Choose from .1, .3, .5, .7 or .9 where: .1 = very low probability .3 = low probability .5 = med probability .7 = high probability .9 = very high probability
Note on H7: Priority is a calculated score: Probability x Opportunity Score Priority indicates how closely this Opportunity should be monitored. Color indicates priority as follows: Green = Low Yellow = Medium Blue = High High Opportunitiess should be watched closely. The Blue / Yellow / Green cutoffs are based on decisions documented in the Risk Response Plan and set in the Priority Chart tab of this spreadsheet.
Note on I7: Will you be able to see this risk event coming? 1 =high detectability 3 = medium detectability 5 = low detectability
Note on J7: Active = Action is being taken to deal with this opportunity Observe = not imminent but keep an eye on it Closed - no longer a opportunity for the project
Note on K7: The person who is responsible for watching and/or dealing with this opportunity
Note on L7: Indication that the opportunity has or is about to occur. May cause initiation of the Response Plan
Note on N7: These are indicators that the opportunity is likely to occur.
Note on O7: A description of the plan in place to deal with this opportunity. Can be: Exploit - eliminate uncertainty that an opportunity will occur Share - give responsibility for the opportunity to a third party Enhance - increase probability or impact of an opportunity Acceptance - Deal with it (threat or opportunity) if and when it occurs but make no plans now Contingency - set aside a dollar or time reserve that will absorb impact of the risk event
Note on P7: See comment in Contingency Reserve column on Threat Register for info on EMV. Note: EMV for Opportunities is positive and serves to reduce the Contingency Reserve.
Note on Q7: Date that agreement was reached on the Response Strategy
Note on M8: Do Not enter data into this column. Data are calculated automatically.

## Definiciones
Definiciones
ID Riesgo | YYMMDDx (e.g., 151112a = primer riesgo registrado en Nov 12, 2015)
Impact Area | Costo, Cronograma, Alcance, Calidad
Impacto (Riesgo) | 1 = menor (podría tener un efecto mínimo en el coste del proyecto, cronograma o entregables) 3 = moderado (podría tener un efecto moderado en el costo del proyecto, cronograma o entregables) 5 = serio (podría significativamente aumentar costos, retrasar el horario o degradar entregables) 7 = muy serio (podría matar el proyecto o reducir seriamente el valor del proyecto) 9 = crítico (matará el proyecto)
Impacto (Oportunidad) | 1 = muy bajo (que tenga impacto leve en la reducción de costes o reducir el cronograma) 3 = bajo (que tenga algún impacto en la reducción de costes o reducir el cronograma) 5 = medio (podría haber impacto sustancial reduciendo costos, acortar el cronograma o mejorar la calidad de los entregables) 7 = alto (podría hacer este proyecto un éxito impresionante) 9 = muy de alto (podría tener un impacto positivo a nivel comercial por aumento de valor para el negocio)
Probabilidad | 0.1/0.3/0.5/0.7/0.9 donde 0.1 es muy bajo y 0.9 is muy alto
Puntuación de Riesgo | Impacto x Probabilidad
Detectabilidad | Una indicación de cuán fácil será ver este próximo evento de riesgo antes de que realmente ocurra. 1 = alto (pueden ver el evento con suficiente antelación) 3 = medio (pueden ver el evento justo antes de que ocurra) 5 = baja (pueden ver el evento como sucede o después de ocurre)
Prioridad | Determinado por criterios establecidos en la hoja de prioridad
Estado | Activo (aun existe), Observado, Cerrado
Copyright CVR/IT Consulting 2006. All rights reserved. No portion of this document may be used, distributed or reproduced for any purpose without a valid license. For license information contact info@cvr-it.com or see www.cvr-it.com
Copyright 2009 CVR/IT Consulting LLC All Rights Reserved