## Backlog del Producto
Backlog del Producto | [14 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | Sistema de Información Financiera | [12 empty] | En Progreso
Dueño del Producto |  | José Sanchez | [12 empty] | Terminado
Eliminado
EPICA |  |  |  | HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | OTROS DATOS DE LA EPICA O HISTORIA DE USUARIO
ID Epica | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Historia de Usuario | Como (Rol)… | Deseo…. | Para…. | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
EPIC001 | Desarrollador | Crear perfiles de usuario personalizados | Gestionar sus datos personales y preferencias. | HU01 | Usuario nuevo | Crear mi perfil | Personalizar mi experiencia. | Registrarse proporcionando su nombre, correo electrónico y contraseña. Guardar correctamente en la base de datos y es accesible en futuras sesiones | 1 | 24 |  | 1 | Por Hacer
|  |  |  | HU02 | Usuario registrado | Actualizar mi información personal | Mantener mi perfil al día. | Poder actualizar su nombre, foto de perfil y otros detalles sin errores. Reflejanr inmediatamente tras la actualización | 3 | 20 | HU01 | 1 | Por Hacer
EPIC002 | Especialista en fitness | Diseñar rutinas de ejercicio personalizadas | Cumplir con sus objetivos de bienestar. | HU03 | Usuario | Recibir rutinas de ejercicio personalizadas | Poder enfocarme en mis propios obejtivos según mi condicion fisica | Rutinas deben ser generadas basadas en datos de perfil como edad, género y objetivos. Ver y comenzar la rutina desde su perfil. | 2 | 42 | HU01 | 2 | Por Hacer
|  |  |  | HU04 | Usuario | Ajustar las rutinas de los usuarios | Observar los avances y obtener una retroalimentación | Ver estadísticas de usuarios y ajustar las rutinas en consecuencia. Cambios en la rutina deben reflejarse de inmediato. | 5 | 24 | HU03 | 3 | Por Hacer
EPIC003 | Usuario | Recibir recordatorios y notificaciones | No olvidar mis entrenamientos y mantenerme motivado. | HU05 | Usuario | Recibir notificaciones diarias | No olvidar mis ejercicios programados. | Recibir notificaciones diarias recordándole sus ejercicios. Las notificaciones deben contener el nombre y la hora del ejercicio. | 4 | 20 |  | 2 | Por Hacer
|  |  |  | HU06 | Administrador | Configurar la frecuencia de notificaciones | Evitar el spam | Envíar correctamente las notificaciones a la hora configurada por el usuario. Pueden ser activadas o desactivadas desde la configuración. | 6 | 20 | HU05 | 2 | Por Hacer
EPIC004 | Administrador del sistema | Integrar la plataforma con otras aplicaciones de salud y fitness | Ampliar la funcionalidad y conectividad. | HU07 | Usuario, | Conectar mi cuenta con otras aplicaciones de salud | Entralizar mis datos de actividad. | Ajustar la frecuencia global de notificaciones. Los cambios no deben de afectar la configuración individual del usuario. | 7 | 36 | HU01 | 3 | Por Hacer
|  |  |  | HU08 | Desarrollador | Integrar API de terceros | Sincronizar datos de forma eficiente | Conectarse correctamente con al menos una app de terceros (ej. Google Fit). | 1 | 64 | HU07 | 4 | Por Hacer
EPIC005 | Administrador | Crear y gestionar una comunidad de usuarios | Fomentar la interacción y el apoyo mutuo | HU09 | Usuario | Unirme a la comunidad | Compartir mis logros y motivarme. | Unirse a grupos y publicar actualizaciones. Sistema de moderación para evitar contenido inapropiado | 8 | 20 | HU01 | 3 | Por Hacer
|  |  |  | HU10 | Moderador | Gestionar las interacciones | Mantener un ambiente positivo y seguro. | Herramientas de reporte y bloqueo de usuarios tóxicos. Reglas claras de la comunidad visibles para todos los usuarios. | 9 | 20 | HU09 | 4 | Por Hacer
EPIC006 | Usuario | Seguir mi progreso y ver estadísticas | Medir mi rendimiento y ajustar mis rutinas. | HU11 | Usuario | Ver mis estadísticas semanales y mensuales | Monitorear mi progreso. | Comparar semanas y meses anteriores. | 4 | 24 | HU01 - HU03 | 3 | Por Hacer
|  |  |  | HU12 | Analista | Revisar los datos agregados de los usuarios | Mejorar el sistema de recomendaciones. | Precisar las estadisticas y mostrar en gráficos comprensibles. | 6 | 24 | HU04 | 4 | Por Hacer
EPIC007 | Desarrollador | Realizar pruebas con los usuarios y recopilar feedback | Mejorar la plataforma continuamente. | HU13 | Usuario beta, | Probar nuevas funcionalidades | Contribuir al desarrollo de la plataforma. | Accesibilidad funcional solo para usuarios seleccionados. Envio directo del feedback de la app hacia los desarrolladores. | 10 | 20 |  | 5 | Por Hacer
|  |  |  | HU14 | Desarrollador | Recibir feedback directo | Realizar mejoras continuas | Integración regular de actualizaciones y mejoras. Comunicación efectiva con los usuarios sobre cambios realizados. | 7 | 20 | HU13 | 5 | Por Hacer
EPIC008 | Equipo de marketing | Lanzar la plataforma oficialmente y crear estrategias | Atraer usuarios. | HU15 | Equipo de marketing | Planificar campañas de lanzamiento | Generar interés antes de la publicación oficial. | Medir las métricas de interacción de las campañas | 2 | 42 |  | 5 | Por Hacer
|  |  |  | HU16 | Usuario | Conocer las novedades del lanzamiento | Estar informado de las nuevas funcionalidades. | Notificaciones en la plataforma sobre nuevas funciones disponibles. Sección de "Novedades" siempre visible y actualizada. | 9 | 20 | HU15 | 5 | Por Hacer
Note on B6: ID único de la Epica (historia de usuario grande que debe ser descompuesta en historias de usuario mas pequeñas
Note on F6: El ID único asignado a la Historia de Usuario. Este numero no debe cambiar una vez asignado.
Note on K6: Debe asignarle prioridad a cada Historia, pero tenga en mente que la prioridad no es siempre el orden de implementación, mas bien la prioridad para el negocio. Rango: 1-10 (donde 1 es lo mas alto)
Note on L6: Representa el esfuerzo que conlleva realizar la Historia de Usuario. En la metodología tradicional Scrum se deben utilizar Story Points. Sin embargo, siempre deberás traducir el esfuerzo a hrs, dias, etc.
Note on M6: Indicar el ID de la Epica o el ID de la Historia que debe ser completada antes
Note on N6: Esta columna indica en que Sprint será desarrollada la Historia de Usuario. Se debe crear un plan de liberación mediante la asignación de historias de usuario a los sprints planificados. Si hay más historias en la Lista que en el Plan, deje las historias restantes sin asginar.
Note on O6: Use los siguientes estados: Por Hacer En Progreso Terminado Eliminado Esta hoja usa los estados anteriores en el formato y cálculos de fórmulas.

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2024-09-02 | 14 | 2024-09-15 | 44 | Planeado |  | Establecer las funcionalidades básicas del perfil de usuario.
2 | 2024-09-16 | 14 | 2024-09-29 | 82 | Planeado |  | Personalizar la experiencia del usuario mediante rutinas de ejercicio y notificaciones.
3 | 2024-09-30 | 14 | 2024-10-13 | 104 | Planeado |  | Extender la funcionalidad del perfil y la conectividad para mejorar la experiencia de usuario y la interacción.
4 | 2024-10-14 | 14 | 2024-10-27 | 108 | Planeado |  | Fortalecer la funcionalidad técnica y asegurar un ambiente positivo en la plataforma.
5 | 2024-10-28 | 14 | 2024-11-10 | 102 | Planeado |  | Preparar la aplicación para su lanzamiento y ajustar funcionalidades finales.
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Historias sin Asignar | 0
Formulas:
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Días, row above]<>"",[Días]<>""),[Inicio, row above]+[Días, row above],"")