## Impedimentos
REGISTRO DE IMPEDIMENTOS
Proyecto: |  | UniFit
Scrum Master:
Instrucciones: > Registrar cada solicitud. Ver ficha Definiciones para obtener más instrucciones / información > Desproteger hoja si desea crear enlaces a emitir documentos > Desproteger hoja y agregar filas adicionales si es necesario
Impedimento # | Fecha de Registro | Descripción del Impedimento así como el Impacto en el Proyecto | Prioridad | Reportado por | Fecha tope de Resolución | Estado | Fecha de Resolución | Resolución / Comentarios
001 | 14-sept-24 | Falta de financiamiento durante la fase de pruebas puede retrasar las actividades claves del proyecto | Alta | Gerente de proyecto | 25-sept-24 | Abierto | - | Buscar financiamiento adicional o reducir el alcance de las pruebas para no afectar el cronograma total.
002 | 14-sept-24 | Baja adopción de la aplicación por parte de los usuarios afecta la implementación completa | Media | Equipo de desarrollo | 30-sept-24 | Abierto | - | Realizar encuestas a usuarios para mejorar la interfaz y ajustar el marketing para satisfacer expectativas.
003 | 15-sept-24 | Curva de aprendizaje lenta para nuevas tecnologías está provocando retrasos en el cronograma general | Alta | Líder de equipo | 25-sept-24 | Abierto | - | Implementar más capacitaciones y ajustar el cronograma para compensar los retrasos.
004 | 15-sept-24 | La integración fallida con dispositivos externos afecta la calidad y el cronograma del proyecto | Alta | Equipo de desarrollo | 26-sept-24 | Abierto | - | Dedicar tiempo adicional a pruebas de compatibilidad y solución de problemas técnicos.
005 | 16-sept-24 | Saturación del mercado con aplicaciones similares podría disminuir el valor percibido de la aplicación | Media | Gerente de proyecto | 28-sept-24 | Abierto | - | Fortalecer las características únicas de la app para diferenciarla y atraer más usuarios.
006 | 16-sept-24 | Retraso en el desarrollo de funciones avanzadas debido a estimaciones de tiempo inadecuadas | Alta | Líder de desarrollo | 30-sept-24 | Abierto | - | Revisar el cronograma constantemente y asignar recursos adicionales para garantizar el cumplimiento de los plazos críticos.
007 | 17-sept-24 | Falta de compatibilidad con dispositivos wearables puede afectar la calidad del producto final | Media | Equipo de integración | 28-sept-24 | Abierto | - | Aumentar las pruebas de compatibilidad con dispositivos populares y ajustar el presupuesto para cubrir licencias adicionales.
008 | 17-sept-24 | Falta de recursos humanos durante periodos clave de desarrollo debido a enfermedades o ausencias prolongadas | Media | Gerente de proyecto | 29-sept-24 | Abierto | - | Contratar personal temporal o redistribuir tareas para evitar retrasos en hitos críticos.
009 | 17-sept-24 | Posible falla en la monetización de la app a través de suscripciones premium | Media | Equipo financiero | 30-sept-24 | Abierto | - | Revisar la estrategia de suscripción premium y ajustar las funcionalidades ofrecidas para maximizar ingresos sin afectar la experiencia del usuario.
010 | 17-sept-24 | Retrasos en el lanzamiento de características de comunidad dentro de la app, lo que puede afectar la retención de usuarios | Alta | Equipo de desarrollo | 5-oct-24 | Abierto | - | Aumentar el desarrollo de funcionalidades sociales para asegurar la conectividad entre usuarios y retener más clientes.

## Definiciones
Definiciones
Impedimento # | Numero secuencial del impedimento
Descripción | Descripción del impedimento y el impacto en el proyecto
Prioridad | Prioridad (Alta, Media, Baja)
Estado | Estado del Impedimento (Abierto, Cerrado, En Espera)
Fechas (DD/MM/AAAA) | Indicar las fechas en formato DD/MM/AAAA