## Prioridades
| Nombre del Proyecto: | UniFit
Instrucciones:
Umbral para Amenazas |  |  | 1. Ingrese la puntuación de Impacto y Probabilidad (o use la que viene por defecto)
Alto | 4.5 |  | 2. Ingrese el Umbral para Amenazas (alto y medio)
Medio | 2 |  | 3. Ingrese el Umbral para Oportunidades (alto y medio)
4. Ingrese los riesgos y oportunidades son sus respectivos impactos y probabilidades en las hojas respectivas. La codificación de color le ayudará a visualizar fácilmente.
Umbral para Oportunidades |  |  | Amenazas |  |  |  |  | Oportunidades
Alto | 4 |  |  |  | = Alta Prioridad |  |  |  |  | = Alta Prioridad
Medio | 2 |  |  |  | = Mediana Prioridad |  |  |  |  | = Mediana Prioridad
[5 empty] | = Baja Prioridad |  |  |  |  | = Baja Prioridad
|  |  | Amenazas |  |  |  |  | Oportunidades
| Impacto | 9 | 0.9 | 2.7 | 4.5 | 6.3 | 8.1 | 8.1 | 6.3 | 4.5 | 2.7 | 0.9
|  | 7 | 0.7 | 2.1 | 3.5 | 4.9 | 6.3 | 6.3 | 4.9 | 3.5 | 2.1 | 0.7
|  | 5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5
|  | 3 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 2.1 | 1.5 | 0.9 | 0.3
|  | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1
|  |  | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1
Probabilidad
Copyright 2009 CVR/IT Consulting LLC All Rights Reserved

## Categorias de Riesgos
CATEGORIAS DE RIESGOS
ID | Categoria | Sub-Categoria
1 | Técnicos
1.1 |  | Requerimientos
1.2 |  | Infraestructura
1.3 |  | Seguridad
1.4 |  | Complejidad
1.5 |  | Desempeño y Confiabilidad
1.6 |  | Calidad
1.7 |  | Comunicaciones
2 | Externos
2.1 |  | Proveedores y Contratistas
2.2 |  | Políticos
2.3 |  | Regulaciones
2.4 |  | Mercado
2.5 |  | Cliente
2.6 |  | Clima / Desastres naturales
2.7 |  | Competencia
3 | Organizacional
3.1 |  | Dependencias en otros proyectos
3.2 |  | Recursos y Priorización
3.3 |  | Financiación
3.4 |  | Cultura Organizacional
3.5 |  | Estrategia Empresarial
3.6 |  | Capacitación
4 | Gestión de Proyectos
4.1 |  | Estimación
4.2 |  | Planeación
4.3 |  | Control
4.4 |  | Comunicación

## Registro de Riesgos
Registro de Riesgos
Nombre del Proyecto:
ID Riesgo | Descripción del Riesgo | Area de Impacto | Causa | Impacto | Probabilidad | Puntuación de Riesgo | Detectabilidad | Estado | Asignado a | Evento que lo Dispara | ID Riesgo | Estrategia de Respuesta | Reserva de Contingencia; Ajustes al Presupuesto y Cronograma en el Plan de Gestión del Proyecto | Fecha de Aprobación | Comentarios
071111a | Nuevas tecnologías presentan un desafio a IT con la curva de aprendizaje, lo que puede causar atrasos en implementaciones | Cronograma, Alcance | Implementación de nuevas tecnologías sin experiencia previa | Serio | Muy Alto | 3 | Bajo | Activo | Equipo de desarrollo | El equipo no tenia entrenamiento previo | 071111a | Se llevará a cabo entrenamiento para 3 miembros del equipo en tecnología | Asignar presupuesto adicional para la capacitación del equipo | 2015-03-04 | Se prevé que la capacitación prolongue los tiempos iniciales, pero a largo plazo mejorará la eficiencia. | No elimine o modifique estas celdas!!
071123a | Integración fallida con dispositivos externos | Cronograma, Calidad | Falta de compatibilidad entre dispositivos | Serio | Alto | 2.5 | Medio | Activo | Equipo de desarrollo | Fallos en pruebas de integración | 071123a | Dedicación adicional a pruebas de integración y soluciones alternativas | Ajustar tiempos de prueba e integrar pruebas adicionales en el cronograma | 2024-09-07 | Es necesario invertir más tiempo en pruebas de compatibilidad con dispositivos externos. | Umbral para Amenazas
071123b | Baja adopción por parte de los usuarios | Alcance, Valor | Diseño de la aplicación no alineado con las expectativas de los usuarios | Moderado | Medio | 1.8 | Medio | Activo | Equipo de desarrollo | Feedback negativo de pruebas de usuarios | 071123b | Realizar encuestas y ajustar el diseño basado en las preferencias del usuario | Revisar plan de marketing, ajustar presupuesto post lanzamiento | 2024-09-08 | Se requerirá más análisis de mercado y mejoras en la interfaz de usuario para aumentar la adopción. | Alto | 4.5
071123c | Falta de recursos financieros durante la fase de pruebas | Presupuesto, Cronograma | Presupuestación insuficiente en la fase de planificación | Muy serio | Alto | 2.8 | Bajo | Activo | Gerente de proyecto | Revisión presupuestaria | 071123c | Optimización de los recursos disponibles, búsqueda de financiamiento adicional | Ajustar el cronograma o reducir el alcance de las pruebas | 2024-09-10 | El proyecto podría ser afectado si no se aseguran recursos adicionales para pruebas clave. | Medio | 2
071123d | Estimaciones de tiempo inadecuadas para el desarrollo de funciones avanzadas | Cronograma | Subestimación del esfuerzo y tiempo necesario | Serio | Medio | 3.5 | Bajo | Activo | Líder de desarrollo | Retrasos en hitos críticos | 071123d | Revisar y ajustar el cronograma regularmente durante el desarrollo | Asignar más recursos al desarrollo o ajustar cronograma | 2024-09-11 | La planificación del cronograma debe ajustarse regularmente para reflejar las tareas más complejas.
071123e | Posible daño o mal funcionamiento del equipo de uno o varios miembros del equipo de desarrollo | Cronograma, Calidad | Equipos defectuosos o sobrecarga de trabajo | Moderado | Medio | 0.9 | Bajo | Activo | Equipo de desarrollo | Daños reportados en equipo | 071123e | Crear un plan de mantenimiento y reposición de equipos | Contingencia para reemplazo de equipos dañados | 2024-09-12 | Se recomienda establecer contratos de servicio técnico rápido para equipos clave en caso de mal funcionamiento. | Umbral para Oportunidades
071123f | La enfermedad de algún miembro del equipo de desarrollo | Cronograma, Recursos | Enfermedades o emergencias personales | Moderado | Bajo | 0.9 | Alto | Activo | Equipo de desarrollo | Ausencias por enfermedad | 071123f | Establecer un plan de contingencia para la redistribución de tareas | Contratar personal temporal para garantizar continuidad en el desarrollo | 2024-09-13 | Hay que identificar roles críticos y garantizar la cobertura en caso de ausencias prolongadas. | Alto | 4
071123g | Curva de aprendizaje lento | Cronograma, Calidad | Falta de experiencia en nuevas tecnologías | Serio | Medio | 1.2 | Medio | Activo | Líder de equipo | Ritmo lento de aprendizaje del equipo | 071123g | Capacitación adicional para acelerar la curva de aprendizaje | Ajustar cronograma para incorporar tiempos de formación | 2024-09-14 | Un seguimiento regular de los avances en aprendizaje permitirá ajustes tempranos en la planificación. | Medio | 2
071123h | El mercado de aplicaciones de entrenamiento personal es altamente competitivo. | Valor, Alcance | Saturación del mercado con soluciones similares | Serio | Bajo | 3 | Alto | Activo | Gerente de proyecto | Nuevas aplicaciones lanzadas por la competencia | 071123h | Mejorar las funciones únicas de la aplicación para diferenciarse | Ajustar las expectativas de adopción y retorno sobre la inversión | 2024-09-15 | Se recomienda fortalecer la propuesta de valor mediante la diferenciación y análisis competitivo.
071123i | Desconocimiento del usuario en el manejo de la aplicación | Calidad, Alcance | Interfaz de usuario no intuitiva | Moderado | Medio | 2.1 | Medio | Activo | Equipo de desarrollo | Reclamaciones de los usuarios | 071123i | Implementar tutoriales y guías dentro de la aplicación | Asignar presupuesto adicional para mejoras en la interfaz de usuario | 2024-09-16 | Las pruebas de usuario y los tutoriales podrían reducir significativamente este riesgo.
071123j | Falta de financiamiento post lanzamiento | Presupuesto, Valor | Ausencia de planes de financiación para mejoras y actualizaciones post lanzamiento | Muy serio | Medio | 2.1 | Bajo | Activo | Equipo de desarrollo | Falta de financiamiento detectada | 071123j | Búsqueda de inversionistas adicionales | Ajustar las expectativas de retorno o reducir el alcance de las actualizaciones post lanzamiento | 2024-09-18 | Un plan claro de financiamiento post lanzamiento es fundamental para el éxito a largo plazo.
Copyright 2009 CVR/IT Consulting LLC All Rights Reserved
Note on B7: Use the following format for the Risk ID: YYMMDDx Where YY = year MM = month DD = day x = a count of risks entered on this day Example: 051112a = first risk logged on Nov 12, 2005)
Note on D7: Indicate where this risk is most likely to have impact. Can be on Schedule, Cost, Scope or Quality
Note on F7: Impact Score is an indication of how severly the project would be affected if the risk event were to occur. It can be any of the following values: 1,3,5,7,9 where: 1 = Minor impact 3 = Moderate impact 5 = Serious impact 7 = Very Serious impact 9 = Critical impact
Note on G7: Probability is the likelihood that the risk event will occur. It is a decimal. Choose from .1, .3, .5, .7 or .9 where: .1 = very low probability .3 = low probability .5 = med probability .7 = high probability .9 = very high probability
Note on H7: Priority is a calculated score: Probability x Risk Score Priority indicates how closely this Risk should be monitored. Color indicates priority as follows: Green = Low Yellow = Medium Red = Migh High Risks should be watched closely. The Red / Yellow / Green cutoffs are based on decisions documented in the Risk Response Plan and set in the Priority Chart tab of this spreadsheet.
Note on I7: Will you be able to see this risk event coming? 1 =high detectability 3 = medium detectability 5 = low detectability
Note on J7: Active = Action is being taken to deal with this risk Observe = not imminent but keep an eye on it Closed - no longer a threat to the project
Note on K7: The person who is responsible for watching and/or dealing with this risk
Note on L7: Indication that the risk event has or is about to occur. May cause initiation of the Response Plan
Note on N7: A description of the plan in place to deal with this risk. Can be: Mitigation - reduce the impact of the risk event on the project Contingency - alternate course of action should the risk even occur Transfer (Insurance) - make the risk event someone else's problem Avoidance - make the risk less likely to occur at all
Note on O7: Use Expected Monetary Value (EMV) to calculate the Contingency Reserve. EMV (cost) = Probability x Cost EMV (time) = Probability x Delay Example: Probability = 50% Cost if risk event occurs = $5,000 EMV (cost) = $5,000 x 0.5 = $2,500 Total of all EMV = Contingency Reserve for the project.
Note on P7: Date that agreement was reached on the Response Strategy

## Registro de Oportunidades
Registro de Oportunidades
| Nombre del Proyecto: | Unifit
ID Oportunidad | Descripción de la Oportunidad | Area de Impacto | Causa de la Oportunidad | Impacto | Probabilidad | Puntuación de la Oportunidad | Detectabilidad | Estado | Asignado a | Evento que lo Dispara | ID Oportunidad | Señales y Síntomas | Estrategia de Respuesta | Reserva de Contingencia; Ajustes al Presupuesto y Cronograma en el Plan de Gestión del Proyecto | Fecha de Aprobación | Comentarios
Example: | [10 empty] | Example:
1 | Integrar IA para recomendaciones personalizadas mas precisas | Calidad | Avances en IA y aprendizaje automático para fitness | Muy Alto | Alto | 6.3 | Medio | Activo | Equipo de Desarrollo | Nuevas herramientas de IA en el mercado | 1 | Mejor precisión en las recomendaciones de entrenamiento | Adoptar IA lo más pronto posible para optimizar el valor al usuario | Aumento en costos de implementación y tiempo de desarrollo | 2024-09-10 |  | No elimine o modifique estas celdas!!
2 | Expansión internacional con soporte multilingue | Alcance | Demanda creciente de aplicaciones de fitness en varios idiomas | Alto | Bajo | 2.1 | Bajo | Activo | Equipo de Marketing y Desarrollo | Aumento de descargas en países de habla no inglesa | 2 | Añadir traducciones y adaptaciones culturales | Ajustar presupuesto para contratar traductores y tiempo de pruebas adicionales | 2024-09-15 |  |  | Umbral para Amenazas
3 | Integración con dispositivos wearables (smartwatches, pulseras) | Calidad | Popularidad de dispositivos de seguimiento de fitness | Alto | Alto | 4.9 | Alto | Activo | Equipo de Integración y Desarrollo | Alta adopción de wearables en el mercado de fitness | 3 | Asegurar compatibilidad con los principales dispositivos | Aumentar presupuesto para licencias y pruebas de integración | 2024-09-12 | Posibilidad de nuevas asociaciones estratégicas con fabricantes de wearables |  | Alto | 4.5
4 | Monetización a través de suscripciones premium | Costo | Potencial de aumentar ingresos mediante funcionalidades avanzadas | Alto | Medio | 3.5 | Medio | Activo | Equipo Financiero y de Producto | Demanda de usuarios por características adicionales | 4 | Introducir un modelo de suscripción para funciones exclusivas | Ajustes al cronograma para definir y lanzar una versión premium | 2024-09-20 |  |  | Medio | 2
5 | Asociación con gimnasios locales para promover la app | Alcance | Interés mutuo de los gimnasios y la app para atraer usuarios | Alto | Medio | 3.5 | Medio | Activo | Equipo de Marketing | Contactos con cadenas de gimnasios | 5 | Gimnasios buscan nuevas formas de atraer clientes digitales | Negociar acuerdos para promociones cruzadas | Incremento en presupuesto de marketing para relaciones estratégicas | 2024-09-25
6 | Posibilidad de lanzar una versión gratuita con publicidad | Costo | Crecimiento de usuarios con un modelo gratuito | Alto | Muy Alto | 6.3 | Medio | Activo | Equipo Financiero y de Marketing | Demanda de usuarios por opciones gratuitas | 6 | Implementar publicidad en la versión gratuita para generar ingresos | Ajustes en cronograma para negociar con plataformas de anuncios | 2024-09-18 |  |  | Umbral para Oportunidades
7 | Uso de gamificación para mejorar la retención de usuarios | Calidad | Usuarios buscan más motivación en su rutina de ejercicios | Alto | Medio | 3.5 | Alto | Activo | Equipo de Desarrollo y Producto | Nuevas tendencias de fitness basadas en juego y retos | 7 | Añadir logros, puntos y recompensas para usuarios | Ajustes de presupuesto para desarrollo adicional | 2024-09-22 |  |  | Alto | 4
8 | Incluir entrenamientos en video de entrenadores famosos | Alcance | Popularidad de influencers del fitness | Muy Alto | Alto | 6.3 | Medio | Activo | Equipo de Marketing y Producto | Influencers buscando nuevas plataformas para expandirse | 8 | Firmar contratos con entrenadores conocidos para la app | Ajuste en cronograma y presupuesto para marketing y contratación de influencers | 2024-09-30 |  |  | Medio | 2
9 | Expansión hacia el entrenamiento en casa con rutinas especializadas | Alcance | Creciente tendencia de entrenamiento en casa post-pandemia | Alto | Bajo | 2.1 | Bajo | Activo | Equipo de Producto | Demanda de entrenamientos que no requieren gimnasio | 9 | Crear rutinas y contenido para entrenamiento en casa | Ajustar presupuesto para producción de nuevo contenido y marketing | 2024-10-02
10 | Añadir características de comunidad para permitir interacciones entre usuarios | Calidad | Usuarios buscan conectividad y apoyo mutuo en su progreso | Alto | Medio | 3.5 | Medio | Activo | Equipo de Desarrollo | Solicitudes de usuarios para interacciones sociales | 10 | Añadir foros y grupos dentro de la app | Ajuste en el cronograma para el desarrollo de características sociales | 2024-10-05
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Copyright 2009 CVR/IT Consulting LLC All Rights Reserved
Note on B7: Use the following format for the Risk ID: YYMMDDx Where YY = year MM = month DD = day x = a count of risks entered on this day Example: 051112a = first risk logged on Nov 12, 2005)
Note on D7: Indicate where this opportunity is most likely to have impact. Can be on Schedule, Cost, Scope or Quality
Note on F7: Impact Score is an indication of how much the project would be helped if the opportunity were to occur. It can be any of the following values: 1,3,5,7,9 where: 1 = very low impact 3 = low impact 5 = med impact 7 = high impact 9 = very high impact
Note on G7: Probability is the likelihood that the opportunity will occur. It is a decimal. Choose from .1, .3, .5, .7 or .9 where: .1 = very low probability .3 = low probability .5 = med probability .7 = high probability .9 = very high probability
Note on H7: Priority is a calculated score: Probability x Opportunity Score Priority indicates how closely this Opportunity should be monitored. Color indicates priority as follows: Green = Low Yellow = Medium Blue = High High Opportunitiess should be watched closely. The Blue / Yellow / Green cutoffs are based on decisions documented in the Risk Response Plan and set in the Priority Chart tab of this spreadsheet.
Note on I7: Will you be able to see this risk event coming? 1 =high detectability 3 = medium detectability 5 = low detectability
Note on J7: Active = Action is being taken to deal with this opportunity Observe = not imminent but keep an eye on it Closed - no longer a opportunity for the project
Note on K7: The person who is responsible for watching and/or dealing with this opportunity
Note on L7: Indication that the opportunity has or is about to occur. May cause initiation of the Response Plan
Note on N7: These are indicators that the opportunity is likely to occur.
Note on O7: A description of the plan in place to deal with this opportunity. Can be: Exploit - eliminate uncertainty that an opportunity will occur Share - give responsibility for the opportunity to a third party Enhance - increase probability or impact of an opportunity Acceptance - Deal with it (threat or opportunity) if and when it occurs but make no plans now Contingency - set aside a dollar or time reserve that will absorb impact of the risk event
Note on P7: See comment in Contingency Reserve column on Threat Register for info on EMV. Note: EMV for Opportunities is positive and serves to reduce the Contingency Reserve.
Note on Q7: Date that agreement was reached on the Response Strategy
Note on M8: Do Not enter data into this column. Data are calculated automatically.

## Definiciones
Definiciones
ID Riesgo | YYMMDDx (e.g., 151112a = primer riesgo registrado en Nov 12, 2015)
Impact Area | Costo, Cronograma, Alcance, Calidad
Impacto (Riesgo) | 1 = menor (podría tener un efecto mínimo en el coste del proyecto, cronograma o entregables) 3 = moderado (podría tener un efecto moderado en el costo del proyecto, cronograma o entregables) 5 = serio (podría significativamente aumentar costos, retrasar el horario o degradar entregables) 7 = muy serio (podría matar el proyecto o reducir seriamente el valor del proyecto) 9 = crítico (matará el proyecto)
Impacto (Oportunidad) | 1 = muy bajo (que tenga impacto leve en la reducción de costes o reducir el cronograma) 3 = bajo (que tenga algún impacto en la reducción de costes o reducir el cronograma) 5 = medio (podría haber impacto sustancial reduciendo costos, acortar el cronograma o mejorar la calidad de los entregables) 7 = alto (podría hacer este proyecto un éxito impresionante) 9 = muy de alto (podría tener un impacto positivo a nivel comercial por aumento de valor para el negocio)
Probabilidad | 0.1/0.3/0.5/0.7/0.9 donde 0.1 es muy bajo y 0.9 is muy alto
Puntuación de Riesgo | Impacto x Probabilidad
Detectabilidad | Una indicación de cuán fácil será ver este próximo evento de riesgo antes de que realmente ocurra. 1 = alto (pueden ver el evento con suficiente antelación) 3 = medio (pueden ver el evento justo antes de que ocurra) 5 = baja (pueden ver el evento como sucede o después de ocurre)
Prioridad | Determinado por criterios establecidos en la hoja de prioridad
Estado | Activo (aun existe), Observado, Cerrado
Copyright CVR/IT Consulting 2006. All rights reserved. No portion of this document may be used, distributed or reproduced for any purpose without a valid license. For license information contact info@cvr-it.com or see www.cvr-it.com
Copyright 2009 CVR/IT Consulting LLC All Rights Reserved