## Ejemplode Sprint
Nombre del Proyecto:
Dueño del Proyecto
Gerente del Proyecto:
2
| Duración del Sprint | 10 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 10 | Días | Totales | 62 | 62 | 55 | 49 | 43 | 34 | 24 | 15 | 10 | 6
| Task rows | 4 | Done days | 9 |  | 62 | 55.8 | 49.6 | 43.4 | 37.2 | 31 | 24.8 | 18.6 | 12.4 | 6.2
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 62.8444 | 55.4111 | 47.9778 | 40.5444 | 33.1111 | 25.6778 | 18.2444 | 10.8111 | 3.3778
| template rows |  | Trend Days | 9 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 62.8444 1: 1; 55.4111 2: 2; 47.9778 3: 3; 40.5444 4: 4; 33.1111 5: 5; 25.6778 6: 6; 18.2444 7: 7; 10.8111 8: 8; 3.3778 9: 9; 3.3778 10: 10
1.1 | Tarea 1 | 1 | Luis | Terminado | 15 | 62.8444 1: 15; 55.4111 2: 13; 47.9778 3: 11; 40.5444 4: 9; 33.1111 5: 7; 25.6778 6: 5; 18.2444 7: 3; 10.8111 8: 2; 3.3778 9: 1; 3.3778 10: 0
1.2 | Tarea 2 | 1 | Jorge | En Progreso | 17 | 62.8444 1: 17; 55.4111 2: 15; 47.9778 3: 14; 40.5444 4: 13; 33.1111 5: 11; 25.6778 6: 8; 18.2444 7: 5; 10.8111 8: 3; 3.3778 9: 2; 3.3778 10: 0
2.1 | Tarea 3 | 2 | Carolina | En Progreso | 12 | 62.8444 1: 12; 55.4111 2: 10; 47.9778 3: 9; 40.5444 4: 8; 33.1111 5: 6; 25.6778 6: 4; 18.2444 7: 3; 10.8111 8: 2; 3.3778 9: 1; 3.3778 10: 0
2.2 | Tarea 4 | 2 | Lucia | Por Hacer | 18 | 62.8444 1: 18; 55.4111 2: 17; 47.9778 3: 15; 40.5444 4: 13; 33.1111 5: 10; 25.6778 6: 7; 18.2444 7: 4; 10.8111 8: 3; 3.3778 9: 2; 3.3778 10: 0
Done
In Progress
To Do
Note on C16: Count only active working and implementation days. Do not include Planning Day or Sprint Review. E.g. a 4-week Sprint would most likely have 18 implementation days.

## Sprint 1
| Nombre del Proyecto: | IMPLEMENTACIÓN DE UNA APLICACIÓN DE ENTRENAMIENTO PERSONAL PARA UNIVERSITARIOS DE LA CONTINENTAL CON RUTINAS CASERAS
| Dueño del Proyecto | AQUINO VILLEGAS, KATHERINY NICOL
| Gerente del Proyecto: | AQUINO VILLEGAS, KATHERINY NICOL
1
| Duración del Sprint | 10 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 10 | Días | Totales | 88 | 88 | 70 | 56 | 42 | 32 | 26 | 18 | 11 | 5
| Task rows | 8 | Done days | 9 |  | 88 | 79.2 | 70.4 | 61.6 | 52.8 | 44 | 35.2 | 26.4 | 17.6 | 8.8
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 78.7333 | 68.7167 | 58.7 | 48.6833 | 38.6667 | 28.65 | 18.6333 | 8.6167
| template rows |  | Trend Days | 9 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 78.7333 1: 1; 68.7167 2: 2; 58.7 3: 3; 48.6833 4: 4; 38.6667 5: 5; 28.65 6: 6; 18.6333 7: 7; 8.6167 8: 8; 8.6167 9: 9; 8.6167 10: 10
IDT1 | Crear el formulario de registro y validar los datos personales. | HU01 | Erick | En Progreso | 8 | 78.7333 1: 8; 68.7167 2: 5; 58.7 3: 3; 48.6833 4: 2; 38.6667 5: 1; 28.65 6: 0; 18.6333 7: 0; 8.6167 8: 0; 8.6167 9: 0; 8.6167 10: 0
IDT2 | Implementar la funcionalidad de inicio de sesión para acceder al perfil. | HU02 | David | En Progreso | 6 | 78.7333 1: 6; 68.7167 2: 5; 58.7 3: 3; 48.6833 4: 1; 38.6667 5: 1; 28.65 6: 1; 18.6333 7: 0; 8.6167 8: 0; 8.6167 9: 0; 8.6167 10: 0
IDT3 | Crear una página de detalle para cada rutina, mostrando la información completa de los ejercicios. | HU03 | Emilio | En Progreso | 6 | 78.7333 1: 6; 68.7167 2: 4; 58.7 3: 3; 48.6833 4: 3; 38.6667 5: 2; 28.65 6: 1; 18.6333 7: 0; 8.6167 8: 0; 8.6167 9: 0; 8.6167 10: 0
IDT4 | Implementar validaciones y pruebas para garantizar la correcta carga de datos en la plataforma. | HU04 |  | En Progreso | 8 | 78.7333 1: 8; 68.7167 2: 4; 58.7 3: 2; 48.6833 4: 1; 38.6667 5: 0; 28.65 6: 0; 18.6333 7: 0; 8.6167 8: 0; 8.6167 9: 0; 8.6167 10: 0
IDT5 | Implementar validaciones y pruebas para garantizar la correcta carga de datos en la plataforma. | HU05 |  | Planned | 8 | 78.7333 1: 8; 68.7167 2: 7; 58.7 3: 6; 48.6833 4: 4; 38.6667 5: 3; 28.65 6: 2; 18.6333 7: 1; 8.6167 8: 0; 8.6167 9: 0; 8.6167 10: 0
IDT6 | Agregar la opción para que los usuarios configuren preferencias como el nivel de intensidad o tipo de ejercicios. | HU06 |  | Planned | 24 | 78.7333 1: 24; 68.7167 2: 22; 58.7 3: 20; 48.6833 4: 16; 38.6667 5: 14; 28.65 6: 13; 18.6333 7: 10; 8.6167 8: 7; 8.6167 9: 3; 8.6167 10: 0
IDT7 | Implementar una lógica que clasifique las rutinas según el nivel de habilidad y objetivo del usuario. | HU07 |  | Planned | 8 | 78.7333 1: 8; 68.7167 2: 6; 58.7 3: 4; 48.6833 4: 2; 38.6667 5: 0; 28.65 6: 0; 18.6333 7: 0; 8.6167 8: 0; 8.6167 9: 0; 8.6167 10: 0
IDT8 | Permitir la edición y actualización de la información del perfil del usuario. | HU08 |  | Planned | 20 | 78.7333 1: 20; 68.7167 2: 17; 58.7 3: 15; 48.6833 4: 13; 38.6667 5: 11; 28.65 6: 9; 18.6333 7: 7; 8.6167 8: 4; 8.6167 9: 2; 8.6167 10: 0
|  |  |  | Planned | 8 | 78.7333 1: 8; 68.7167 2: 5; 58.7 3: 3; 48.6833 4: 2; 38.6667 5: 1; 28.65 6: 0; 18.6333 7: 0; 8.6167 8: 0; 8.6167 9: 0; 8.6167 10: 0
|  |  |  | Planned | 6 | 78.7333 1: 6; 68.7167 2: 4; 58.7 3: 4; 48.6833 4: 2; 38.6667 5: 1; 28.65 6: 0; 18.6333 7: 0; 8.6167 8: 0; 8.6167 9: 0; 8.6167 10: 0
Done
In Progress
To Do
Note on C16: Count only active working and implementation days. Do not include Planning Day or Sprint Review. E.g. a 4-week Sprint would most likely have 18 implementation days.

## Sprint 2
Nombre del Proyecto:
Dueño del Proyecto
Gerente del Proyecto:
2
| Duración del Sprint | 14 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 14 | Días | Totales | 15 | 15 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1
| Task rows | 5 | Done days | 6 |  | 15 | 13.9286 | 12.8571 | 11.7857 | 10.7143 | 9.6429 | 8.5714 | 7.5 | 6.4286 | 5.3571 | 4.2857 | 3.2143 | 2.1429 | 1.0714
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 13.4286 | 10.6571 | 7.8857 | 5.1143 | 2.3429
| template rows |  | Trend Days | 6 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 13.4286 1: 1; 10.6571 2: 2; 7.8857 3: 3; 5.1143 4: 4; 2.3429 5: 5; 2.3429 6: 6; 2.3429 7: 7; 2.3429 8: 8; 2.3429 9: 9; 2.3429 10: 10; 2.3429 11: 11; 2.3429 12: 12; 2.3429 13: 13; 2.3429 14: 14
IDT9 | Incorporar imágenes o videos explicativos en cada rutina para guiar a los usuarios. | HU09 | Luis | Terminado | 1 | 13.4286 1: 1; 10.6571 2: 0; 7.8857 3: 0; 5.1143 4: 0; 2.3429 5: 0; 2.3429 6: 0; 2.3429 7: 0; 2.3429 8: 0; 2.3429 9: 0; 2.3429 10: 0; 2.3429 11: 0; 2.3429 12: 0; 2.3429 13: 0; 2.3429 14: 0
IDT10 | Integrar un reproductor de video nativo en la plataforma. | HU10 | Jorge | En Progreso | 2 | 13.4286 1: 2; 10.6571 2: 1; 7.8857 3: 1; 5.1143 4: 0; 2.3429 5: 0; 2.3429 6: 0; 2.3429 7: 0; 2.3429 8: 0; 2.3429 9: 0; 2.3429 10: 0; 2.3429 11: 0; 2.3429 12: 0; 2.3429 13: 0; 2.3429 14: 0
IDT11 | Desarrollar un sistema que permita personalizar las rutinas según la condición física del usuario. | HU11 | Carolina | En Progreso | 2 | 13.4286 1: 2; 10.6571 2: 1; 7.8857 3: 0; 5.1143 4: 0; 2.3429 5: 0; 2.3429 6: 0; 2.3429 7: 0; 2.3429 8: 0; 2.3429 9: 0; 2.3429 10: 0; 2.3429 11: 0; 2.3429 12: 0; 2.3429 13: 0; 2.3429 14: 0
IDT13 | Implementar notificaciones o recordatorios para los ejercicios programados. | HU13 | Lucia | Por Hacer | 4 | 13.4286 1: 4; 10.6571 2: 3; 7.8857 3: 2; 5.1143 4: 1; 2.3429 5: 0; 2.3429 6: 0; 2.3429 7: 0; 2.3429 8: 0; 2.3429 9: 0; 2.3429 10: 0; 2.3429 11: 0; 2.3429 12: 0; 2.3429 13: 0; 2.3429 14: 0
IDT14 | Configurar filtros y mecanismos que limiten la frecuencia de notificaciones y correos electrónicos. | HU14 |  | Por Hacer | 6 | 13.4286 1: 6; 10.6571 2: 5; 7.8857 3: 4; 5.1143 4: 3; 2.3429 5: 2; 2.3429 6: 1; 2.3429 7: 0; 2.3429 8: 0; 2.3429 9: 0; 2.3429 10: 0; 2.3429 11: 0; 2.3429 12: 0; 2.3429 13: 0; 2.3429 14: 0
IDT14
IDT14
IDT14
IDT14
IDT14
IDT14
IDT14
IDT14
IDT14
IDT14
IDT14
IDT14
IDT14
IDT14
IDT14
IDT14
IDT14
IDT14
IDT14
IDT14
IDT14
IDT14
IDT14
IDT14
IDT14
IDT14
IDT14
IDT14
IDT14
IDT14
IDT14
IDT14
IDT14
IDT14
IDT14
IDT14
IDT14
IDT14 |  |  |  | Done
IDT14 |  |  |  | In Progress
IDT14 |  |  |  | To Do
Note on C16: Count only active working and implementation days. Do not include Planning Day or Sprint Review. E.g. a 4-week Sprint would most likely have 18 implementation days.

## Sprint 3
| Nombre del Proyecto: | IMPLEMENTACIÓN DE UNA APLICACIÓN DE ENTRENAMIENTO PERSONAL PARA UNIVERSITARIOS DE LA CONTINENTAL CON RUTINAS CASERAS
| Dueño del Proyecto | AQUINO VILLEGAS, KATHERINY NICOL
| Gerente del Proyecto: | AQUINO VILLEGAS, KATHERINY NICOL
2
| Duración del Sprint | 14 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 14 | Días | Totales | 104 | 104 | 93 | 82 | 72 | 61 | 49 | 38 | 26 | 17 | 7
| Task rows | 4 | Done days | 10 |  | 104 | 96.5714 | 89.1429 | 81.7143 | 74.2857 | 66.8571 | 59.4286 | 52 | 44.5714 | 37.1429 | 29.7143 | 22.2857 | 14.8571 | 7.4286
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 103.9636 | 93.0606 | 82.1576 | 71.2545 | 60.3515 | 49.4485 | 38.5455 | 27.6424 | 16.7394 | 5.8364
| template rows |  | Trend Days | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 103.9636 1: 1; 93.0606 2: 2; 82.1576 3: 3; 71.2545 4: 4; 60.3515 5: 5; 49.4485 6: 6; 38.5455 7: 7; 27.6424 8: 8; 16.7394 9: 9; 5.8364 10: 10; 5.8364 11: 11; 5.8364 12: 12; 5.8364 13: 13; 5.8364 14: 14
IDT12 | Crear una funcionalidad de seguimiento de progreso y retroalimentación en la plataforma. | HU12 |  | Por Hacer | 24 | 103.9636 1: 24; 93.0606 2: 21; 82.1576 3: 19; 71.2545 4: 17; 60.3515 5: 15; 49.4485 6: 13; 38.5455 7: 10; 27.6424 8: 7; 16.7394 9: 5; 5.8364 10: 2; 5.8364 11: 0; 5.8364 12: 0; 5.8364 13: 0; 5.8364 14: 0
IDT15 | Crear un tablero que consolide todos los datos de actividad del usuario en un solo lugar. | HU15 |  | Por Hacer | 36 | 103.9636 1: 36; 93.0606 2: 32; 82.1576 3: 29; 71.2545 4: 26; 60.3515 5: 23; 49.4485 6: 19; 38.5455 7: 15; 27.6424 8: 11; 16.7394 9: 7; 5.8364 10: 4; 5.8364 11: 0; 5.8364 12: 0; 5.8364 13: 0; 5.8364 14: 0
IDT17 | Permitir a los usuarios compartir sus logros en redes sociales o recibir consejos de otros usuarios directamente desde la plataforma. | HU17 |  | Por Hacer | 20 | 103.9636 1: 20; 93.0606 2: 17; 82.1576 3: 14; 71.2545 4: 13; 60.3515 5: 10; 49.4485 6: 7; 38.5455 7: 5; 27.6424 8: 3; 16.7394 9: 2; 5.8364 10: 0; 5.8364 11: 0; 5.8364 12: 0; 5.8364 13: 0; 5.8364 14: 0
IDT19 | Desarrollar un sistema de gráficos que muestre el progreso del usuario a lo largo del tiempo. | HU19 |  | Por Hacer | 24 | 103.9636 1: 24; 93.0606 2: 23; 82.1576 3: 20; 71.2545 4: 16; 60.3515 5: 13; 49.4485 6: 10; 38.5455 7: 8; 27.6424 8: 5; 16.7394 9: 3; 5.8364 10: 1; 5.8364 11: 0; 5.8364 12: 0; 5.8364 13: 0; 5.8364 14: 0
Done
In Progress
To Do
Note on C16: Count only active working and implementation days. Do not include Planning Day or Sprint Review. E.g. a 4-week Sprint would most likely have 18 implementation days.

## Sprint 4
| Nombre del Proyecto: | IMPLEMENTACIÓN DE UNA APLICACIÓN DE ENTRENAMIENTO PERSONAL PARA UNIVERSITARIOS DE LA CONTINENTAL CON RUTINAS CASERAS
| Dueño del Proyecto | AQUINO VILLEGAS, KATHERINY NICOL
| Gerente del Proyecto: | AQUINO VILLEGAS, KATHERINY NICOL
1
| Duración del Sprint | 14 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 14 | Días | Totales | 108 | 101 | 95 | 88 | 80 | 72 | 62 | 53 | 42 | 32 | 24 | 17 | 11 | 5
| Task rows | 3 | Done days | 13 |  | 108 | 100.2857 | 92.5714 | 84.8571 | 77.1429 | 69.4286 | 61.7143 | 54 | 46.2857 | 38.5714 | 30.8571 | 23.1429 | 15.4286 | 7.7143
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 103.4945 | 94.989 | 86.4835 | 77.978 | 69.4725 | 60.967 | 52.4615 | 43.956 | 35.4505 | 26.9451 | 18.4396 | 9.9341 | 1.4286
| template rows |  | Trend Days | 13 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 1: 1; 2: 2; 3: 3; 4: 4; 5: 5; 6: 6; 7: 7; 8: 8; 9: 9; 10: 10; 11: 11; 12: 12; 13: 13; 14: 14
IDT16 | Implementar sincronización automática de datos entre dispositivos. | HU16 | Erick | Por Hacer | 64 | 1: 60; 2: 57; 3: 53; 4: 50; 5: 47; 6: 42; 7: 38; 8: 32; 9: 25; 10: 20; 11: 15; 12: 10; 13: 5; 14: 0
IDT18 | Implementar una sección de comentarios moderada donde los usuarios puedan motivarse entre sí. | HU18 | David | Por Hacer | 20 | 1: 19; 2: 17; 3: 15; 4: 12; 5: 9; 6: 7; 7: 5; 8: 3; 9: 2; 10: 1; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0
IDT20 | Optimizar el algoritmo de recomendaciones para que se base en el historial y los avances del usuario. | HU20 | Emilio | Por Hacer | 24 | 1: 22; 2: 21; 3: 20; 4: 18; 5: 16; 6: 13; 7: 10; 8: 7; 9: 5; 10: 3; 11: 2; 12: 1; 13: 0; 14: 0
Done
In Progress
To Do
Note on C16: Count only active working and implementation days. Do not include Planning Day or Sprint Review. E.g. a 4-week Sprint would most likely have 18 implementation days.

## Sprint 5
| Nombre del Proyecto: | IMPLEMENTACIÓN DE UNA APLICACIÓN DE ENTRENAMIENTO PERSONAL PARA UNIVERSITARIOS DE LA CONTINENTAL CON RUTINAS CASERAS
| Dueño del Proyecto | AQUINO VILLEGAS, KATHERINY NICOL
| Gerente del Proyecto: | AQUINO VILLEGAS, KATHERINY NICOL
1
| Duración del Sprint | 14 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 14 | Días | Totales | 102 | 95 | 86 | 79 | 68 | 61 | 51 | 42 | 34 | 25 | 15 | 8 | 5 | 2
| Task rows | 4 | Done days | 13 |  | 102 | 94.7143 | 87.4286 | 80.1429 | 72.8571 | 65.5714 | 58.2857 | 51 | 43.7143 | 36.4286 | 29.1429 | 21.8571 | 14.5714 | 7.2857
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 93.2088 | 84.9945 | 76.7802 | 68.5659 | 60.3516 | 52.1374 | 43.9231 | 35.7088 | 27.4945 | 19.2802 | 11.0659 | 2.8516
| template rows |  | Trend Days | 13 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 1: 1; 2: 2; 3: 3; 4: 4; 5: 5; 6: 6; 7: 7; 8: 8; 9: 9; 10: 10; 11: 11; 12: 12; 13: 13; 14: 14
IDT21 | Habilitar una opción para que los usuarios puedan enviar sugerencias o feedback. | HU21 | Erick | Por Hacer | 20 | 1: 18; 2: 16; 3: 14; 4: 12; 5: 11; 6: 9; 7: 8; 8: 6; 9: 4; 10: 2; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0
IDT22 | Implementar un sistema de actualizaciones automáticas en la plataforma. | HU22 | David | Por Hacer | 20 | 1: 19; 2: 16; 3: 15; 4: 13; 5: 12; 6: 10; 7: 8; 8: 7; 9: 5; 10: 3; 11: 1; 12: 0; 13: 0; 14: 0
IDT23 | Crear una campaña de pre-lanzamiento para generar expectativa entre los usuarios. | HU23 | Emilio | Por Hacer | 42 | 1: 40; 2: 37; 3: 34; 4: 30; 5: 27; 6: 24; 7: 20; 8: 17; 9: 14; 10: 10; 11: 7; 12: 5; 13: 2; 14: 0
IDT24 | Implementar una sección de noticias o changelog en la plataforma. | HU24 |  | Por Hacer | 20 | 1: 18; 2: 17; 3: 16; 4: 13; 5: 11; 6: 8; 7: 6; 8: 4; 9: 2; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0
Done
In Progress
To Do
Note on C16: Count only active working and implementation days. Do not include Planning Day or Sprint Review. E.g. a 4-week Sprint would most likely have 18 implementation days.