## Backlog del Producto
Backlog Detallado del Producto | [12 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | Sistema de Información Financiera | [10 empty] | En Progreso
Dueño del Producto |  | AQUINO VILLEGAS, KATHERINY NICOL | [10 empty] | Terminado
Eliminado
HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | TAREA |  | OTROS DATOS DE LA HISTORIA DE USUARIO O TAREA
ID Historia de Usuario | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Tarea | Descrición de la Tarea | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
HU01 | Desarrollador | Crear el formulario de registro de usuario | Permitir que nuevos usuarios se registren en la plataforma proporcionando sus datos personales | IDT1 | Crear el formulario de registro y validar los datos personales. | 1. El formulario debe aceptar y validar correctamente los campos de nombre, correo electrónico y contraseña, y enviar un correo de confirmación. | 1 | 8 |  | 1 | Terminado
HU02 | Desarrollador | Implementar el sistema de inicio de sesión (login) | Permitir que los usuarios registrados accedan a su perfil y a sus rutinas personalizadas | IDT2 | Implementar la funcionalidad de inicio de sesión para acceder al perfil. | 1. El usuario debe poder iniciar sesión correctamente usando su correo y contraseña, y visualizar su perfil y rutinas personalizadas. | 1 | 6 | HU01 | 1 | En Progreso
HU03 | Desarrollador | Crear una página principal con las rutinas de entrenamiento | Mostrar las diferentes opciones de rutinas de manera clara y accesible para los usuarios | IDT3 | Crear una página de detalle para cada rutina, mostrando la información completa de los ejercicios. | 1. Las rutinas deben estar categorizadas por nivel de dificultad y ser accesibles en menos de 3 clics desde el menú principal. | 1 | 6 |  | 1 | En Progreso
HU04 | Desarrollador | Crear el espacio de detalles de cada rutina | Proporcionar a los usuarios información completa sobre los ejercicios que realizarán en cada sesión | IDT4 | Implementar validaciones y pruebas para garantizar la correcta carga de datos en la plataforma. | 1. La página de detalle debe mostrar el nombre del ejercicio, el número de repeticiones, las series, y una breve descripción del movimiento. | 2 | 8 | HU03 | 1 | En Progreso
HU05 | Desarrollador | Implementar una funcionalidad para que la página de detalles de rutinas personalizadas | Asegurar que los datos se carguen correctamente y la información se presenta de manera clara y funcional para el usuario final. | IDT5 | Implementar validaciones y pruebas para garantizar la correcta carga de datos en la plataforma. | 1. Implementar validaciones y pruebas para garantizar la correcta carga de datos en la plataforma. | 1 | 8 | HU04 | 1 | Por Hacer
HU06 | Usuario nuevo | Crear mi perfil | Personalizar mi experiencia. | IDT6 | Agregar la opción para que los usuarios configuren preferencias como el nivel de intensidad o tipo de ejercicios. | 1. El usuario debe poder ajustar sus preferencias y ver cambios reflejados en las rutinas sugeridas. | 1 | 24 | HU02 | 1 | Por Hacer
HU07 | Desarrollador | Implementar la visualización de rutinas personalizadas | Mostrar diferentes opciones de rutinas a los usuarios según su nivel y objetivo | IDT7 | Implementar una lógica que clasifique las rutinas según el nivel de habilidad y objetivo del usuario. | 1. Los usuarios deben recibir recomendaciones de rutinas acordes a su nivel y objetivo con una precisión del 80%. | 1 | 8 | HU03 | 1 | Por Hacer
HU08 | Usuario registrado | Actualizar mi información personal | Mantener mi perfil al día. | IDT8 | Permitir la edición y actualización de la información del perfil del usuario. | 1. El usuario debe poder modificar sus datos personales (nombre, correo, etc.) y ver los cambios reflejados inmediatamente. | 3 | 20 | HU06 | 1 | Por Hacer
HU09 | Desarrollador | Implementar la funcionalidad para que se puedan agregar y visualizar videos de los ejercicios en la página de detalles de rutinas personalizadas. | Proporcionar a los usuarios una guía visual para realizar los ejercicios correctamente. | IDT9 | Incorporar imágenes o videos explicativos en cada rutina para guiar a los usuarios. | 1, Cada rutina debe incluir al menos una guía visual que sea clara y funcional, con un tiempo de carga inferior a 3 segundos. | 1 | 8 | HU04 | 2 | Por Hacer
HU10 | Desarrollador | Implementar la funcionalidad de frontend para visualizar los videos de los ejercicios en la página de detalles de rutinas. | Permitir que los usuarios vean y reproduzcan los videos de los ejercicios directamente en la página sin necesidad de redireccionarse a otro sitio | IDT10 | Integrar un reproductor de video nativo en la plataforma. | 1. Los videos deben reproducirse sin interrupciones dentro de la plataforma, sin redirigir al usuario a otra página o plataforma externa. | 2 | 6 | HU04 | 2 | Por Hacer
HU11 | Usuario | Recibir rutinas de ejercicio personalizadas | Poder enfocarme en mis propios obejtivos según mi condicion fisica | IDT11 | Desarrollar un sistema que permita personalizar las rutinas según la condición física del usuario. | 1. Los usuarios deben poder ajustar sus objetivos y recibir rutinas personalizadas que se adapten a sus necesidades físicas. | 2 | 42 | HU07 | 2 | Por Hacer
HU12 | Usuario | Ajustar las rutinas de los usuarios | Observar los avances y obtener una retroalimentación | IDT12 | Crear una funcionalidad de seguimiento de progreso y retroalimentación en la plataforma. | 1. El usuario debe poder visualizar un resumen de sus avances y recibir retroalimentación personalizada después de completar cada rutina. | 5 | 24 | HU11 | 3 | Por Hacer
HU13 | Usuario | Recibir notificaciones diarias | No olvidar mis ejercicios programados. | IDT13 | Implementar notificaciones o recordatorios para los ejercicios programados. | 1, El sistema debe enviar notificaciones automáticas recordando los ejercicios programados con al menos 24 horas de antelación. | 4 | 20 | HU11 | 2 | Por Hacer
HU14 | Administrador | Configurar la frecuencia de notificaciones | Evitar el spam | IDT14 | Configurar filtros y mecanismos que limiten la frecuencia de notificaciones y correos electrónicos. | 1, Los usuarios deben recibir notificaciones solo sobre temas relevantes, con un máximo de 3 correos por semana | 6 | 20 | HU13 | 2 | Por Hacer
HU15 | Usuario, | Conectar mi cuenta con otras aplicaciones de salud | Entralizar mis datos de actividad. | IDT15 | Crear un tablero que consolide todos los datos de actividad del usuario en un solo lugar. | 1, El usuario debe poder ver todos sus datos de actividad (rutinas, avances, logros) en una sola página. | 7 | 36 | HU01 -HU02 | 3 | Por Hacer
HU16 | Desarrollador | Integrar API de terceros | Sincronizar datos de forma eficiente | IDT16 | Implementar sincronización automática de datos entre dispositivos. | 1, Los datos del usuario deben sincronizarse automáticamente en todos los dispositivos registrados sin pérdida de información. | 1 | 64 | HU03 | 4 | Por Hacer
HU17 | Usuario | Unirme a la comunidad | Compartir mis logros y motivarme. | IDT17 | Permitir a los usuarios compartir sus logros en redes sociales o recibir consejos de otros usuarios directamente desde la plataforma. | 1, El usuario debe poder compartir sus logros con un solo clic en redes sociales | 8 | 20 | HU06 | 3 | Por Hacer
HU18 | Moderador | Gestionar las interacciones | Mantener un ambiente positivo y seguro. | IDT18 | Implementar una sección de comentarios moderada donde los usuarios puedan motivarse entre sí. | 1, La plataforma debe contar con una funcionalidad que permita reportar comentarios inapropiados y mantener un entorno seguro. | 9 | 20 | HU17 | 4 | Por Hacer
HU19 | Usuario | Ver mis estadísticas semanales y mensuales | Monitorear mi progreso. | IDT19 | Desarrollar un sistema de gráficos que muestre el progreso del usuario a lo largo del tiempo. | 1, El usuario debe poder visualizar su progreso en gráficos interactivos que muestren mejoras en su condición física. | 4 | 24 | HU08-HU12 | 3 | Por Hacer
HU20 | Analista | Revisar los datos agregados de los usuarios | Mejorar el sistema de recomendaciones. | IDT20 | Optimizar el algoritmo de recomendaciones para que se base en el historial y los avances del usuario. | 1, El usuario debe recibir recomendaciones más precisas y personalizadas tras completar varias sesiones de entrenamiento. | 6 | 24 | HU19 | 4 | Por Hacer
HU21 | Usuario beta, | Probar nuevas funcionalidades | Contribuir al desarrollo de la plataforma. | IDT21 | Habilitar una opción para que los usuarios puedan enviar sugerencias o feedback. | 1, Los usuarios deben poder enviar sugerencias fácilmente a través de un formulario integrado. | 10 | 20 | HU06-HU11-HU17 | 5 | Por Hacer
HU22 | Desarrollador | Recibir feedback directo | Realizar mejoras continuas | IDT22 | Implementar un sistema de actualizaciones automáticas en la plataforma. | 1, La plataforma debe actualizarse automáticamente sin afectar la experiencia del usuario. | 7 | 20 | HU21 | 5 | Por Hacer
HU23 | Equipo de marketing | Planificar campañas de lanzamiento | Generar interés antes de la publicación oficial. | IDT23 | Crear una campaña de pre-lanzamiento para generar expectativa entre los usuarios. | 1, Los usuarios deben poder suscribirse para recibir actualizaciones previas al lanzamiento oficial. | 2 | 42 |  | 5 | Por Hacer
HU24 | Usuario | Conocer las novedades del lanzamiento | Estar informado de las nuevas funcionalidades. | IDT24 | Implementar una sección de noticias o changelog en la plataforma. | 1, El usuario debe ser notificado de las nuevas funcionalidades cada vez que se realice una actualización importante. | 9 | 20 | HU22 | 5 | Por Hacer
Note on B6: ====== ID#AAABRMHl6bs Petri Heiramo (2024-09-10 22:46:00) El ID único asignado a la Historia de Usuario. Este numero no debe cambiar una vez asignado.
Note on F6: ====== ID#AAABRMHl6b4 Hector Bravo Consultor GE (2024-09-10 22:46:00) El ID único asignado a la tarea
Note on I6: ====== ID#AAABRMHl6bw Petri Heiramo (2024-09-10 22:46:00) Debe asignarle prioridad a cada Historia, pero tenga en mente que la prioridad no es siempre el orden de implementación, mas bien la prioridad para el negocio. Rango: 1-10 (donde 1 es lo mas alto)
Note on J6: ====== ID#AAABRMHl6b8 Petri Heiramo (2024-09-10 22:46:00) Representa el esfuerzo que conlleva realizar la Historia de Usuario. En la metodología tradicional Scrum se deben utilizar Story Points. Sin embargo, siempre deberás traducir el esfuerzo a hrs, dias, etc.
Note on K6: ====== ID#AAABRMHl6b0 Hector Bravo (2024-09-10 22:46:00) Indicar el ID de la Epica o el ID de la Historia que debe ser completada antes
Note on L6: ====== ID#AAABRMHl6bk Petri Heiramo (2024-09-10 22:46:00) Esta columna indica en que Sprint será desarrollada la Historia de Usuario. Se debe crear un plan de liberación mediante la asignación de historias de usuario a los sprints planificados. Si hay más historias en la Lista que en el Plan, deje las historias restantes sin asginar.
Note on M6: ====== ID#AAABRMHl6bo Use los siguientes estados (2024-09-10 22:46:00) Por Hacer En Progreso Terminado Eliminado Esta hoja usa los estados anteriores en el formato y cálculos de fórmulas.

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2024-09-02 | 14 | 2018-09-19 | 88 | Planeado | 2024-09-17 | Establecer las funcionalidades básicas del perfil de usuario.
2 | 2024-09-16 | 15 | 2024-09-30 | 96 | Planeado | 2024-10-05 | Personalizar la experiencia del usuario mediante rutinas de ejercicio y notificaciones.
3 | 2024-10-01 | 14 | 2024-10-14 | 104 | Planeado | 2024-10-20 | Extender la funcionalidad del perfil y la conectividad para mejorar la experiencia de usuario y la interacción.
4 | 2024-10-15 | 14 | 2024-10-28 | 108 | Planeado | 2024-11-01 | Fortalecer la funcionalidad técnica y asegurar un ambiente positivo en la plataforma.
5 | 2024-10-29 | 14 | 2024-11-11 | 102 | Planeado | 2024-11-20 | Preparar la aplicación para su lanzamiento y ajustar funcionalidades finales.
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Historias sin Asignar | 0
Formulas:
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Días, row above]<>"",[Días]<>""),[Inicio, row above]+[Días, row above],"")
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")