## Backlog del Producto
Backlog Detallado del Producto | [12 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | Sistema de Información Financiera | [10 empty] | En Progreso
Dueño del Producto |  | AQUINO VILLEGAS, KATHERINY NICOL | [10 empty] | Terminado
Eliminado
HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | TAREA |  | OTROS DATOS DE LA HISTORIA DE USUARIO O TAREA
ID Historia de Usuario | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Tarea | Descrición de la Tarea | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
HU01 | Usuario nuevo | Crear mi perfil | Personalizar mi experiencia. | IDT1 | Crear el perfil de usuario, permitiendo que personalicen su experiencia en la plataforma. | 1. El perfil de usuario debe ser creado exitosamente. 2. La personalización debe estar disponible para el usuario después de la creación del perfil. 3 .El usuario debe recibir una confirmación de que su perfil ha sido creado y personalizado. | 1 | 24 |  | 1 | En Progreso
HU02 | Desarrollador | Implementar la visualización de rutinas personalizadas | Mostrar diferentes opciones de rutinas a los usuarios según su nivel y objetivo | IDT2 | Implementar la visualización de rutinas personalizadas para que los usuarios puedan ver diferentes opciones según su nivel y objetivo. | 1. Las rutinas personalizadas deben ser visibles para los usuarios. 2. Las opciones de rutinas deben estar adecuadas al nivel y objetivo del usuario. 3. La visualización debe ser intuitiva y fácil de usar. | 1 | 8 | HU01 | 1 | En Progreso
HU03 | Usuario registrado | Actualizar mi información personal | Mantener mi perfil al día. | IDT3 | Actualizar la información personal del usuario para mantener su perfil al día. | 1. La información personal del usuario debe actualizarse correctamente en el sistema. 2. El perfil del usuario debe reflejar los cambios realizados inmediatamente. 3. El usuario debe recibir una confirmación de que su información ha sido actualizada. | 3 | 20 | HU01 | 1 | En Progreso
HU04 | Usuario | Recibir rutinas de ejercicio personalizadas | Poder enfocarme en mis propios obejtivos según mi condicion fisica | IDT4 | Proporcionar rutinas de ejercicio personalizadas basadas en los objetivos y la condición física del usuario. | 1. Las rutinas personalizadas deben estar adaptadas a los objetivos y condición física del usuario. 2. El usuario debe poder acceder a las rutinas fácilmente. 3. El sistema debe ofrecer recomendaciones basadas en los datos del usuario. | 2 | 42 | HU01 | 2 | Por Hacer
HU05 | Usuario | Ajustar las rutinas de los usuarios | Observar los avances y obtener una retroalimentación | IDT5 | Ajustar las rutinas de los usuarios para observar los avances y proporcionar retroalimentación. | 1. Las rutinas deben poder ajustarse según los avances del usuario. 2. La retroalimentación proporcionada debe ser clara y útil. 3. El usuario debe poder observar y entender los cambios en sus rutinas. | 5 | 24 | HU04 | 3 | Por Hacer
HU06 | Usuario | Recibir notificaciones diarias | No olvidar mis ejercicios programados. | IDT6 | Enviar notificaciones diarias a los usuarios para recordarles sus ejercicios programados. | 1. Las notificaciones diarias deben ser enviadas puntualmente. 2. Las notificaciones deben ser claras y contener la información necesaria sobre los ejercicios. 3. El usuario debe tener la opción de configurar la frecuencia de las notificaciones. | 4 | 20 |  | 2 | Por Hacer
HU07 | Administrador | Configurar la frecuencia de notificaciones | Evitar el spam | IDT7 | Configurar la frecuencia de las notificaciones para evitar el spam. | 1. La configuración de frecuencia de notificaciones debe ser accesible para el administrador. 2. Los usuarios no deben recibir notificaciones excesivas. 3. La frecuencia configurada debe aplicarse correctamente a todas las notificaciones enviadas. | 6 | 20 | HU06 | 2 | Por Hacer
HU08 | Usuario, | Conectar mi cuenta con otras aplicaciones de salud | Entralizar mis datos de actividad. | IDT8 | Conectar la cuenta del usuario con otras aplicaciones de salud para centralizar sus datos de actividad. | 1. La cuenta del usuario debe poder conectarse con otras aplicaciones de salud sin problemas. 2 .Los datos de actividad deben sincronizarse correctamente entre las aplicaciones. 3 .El usuario debe recibir una confirmación de la conexión exitosa. | 7 | 36 | HU01 | 3 | Por Hacer
HU09 | Desarrollador | Integrar API de terceros | Sincronizar datos de forma eficiente | IDT9 | Integrar API de terceros para sincronizar datos de forma eficiente. | 1. La integración de la API debe funcionar sin errores. 2. Los datos deben sincronizarse de manera eficiente y sin pérdida de información. 3. El usuario debe poder acceder a los datos sincronizados en tiempo real. | 1 | 64 | HU08 | 4 | Por Hacer
HU10 | Usuario | Unirme a la comunidad | Compartir mis logros y motivarme. | IDT10 | Permitir a los usuarios unirse a la comunidad para compartir logros y motivarse. | 1. El usuario debe poder unirse a la comunidad sin problemas. 2. El sistema debe permitir compartir logros y recibir comentarios de otros usuarios. 3. La comunidad debe estar activa y ser accesible para el usuario. | 8 | 20 | HU01 | 3 | Por Hacer
HU11 | Moderador | Gestionar las interacciones | Mantener un ambiente positivo y seguro. | IDT11 | Gestionar las interacciones de los usuarios para mantener un ambiente positivo y seguro. | 1. Las interacciones de los usuarios deben ser gestionadas adecuadamente para mantener un ambiente positivo. 2. El moderador debe tener herramientas efectivas para gestionar las interacciones. 3. Las acciones del moderador deben estar registradas y ser revisables. | 9 | 20 | HU10 | 4 | Por Hacer
HU12 | Usuario | Ver mis estadísticas semanales y mensuales | Monitorear mi progreso. | IDT12 | Mostrar las estadísticas semanales y mensuales del usuario para monitorear su progreso. | 1. Las estadísticas semanales y mensuales deben ser precisas y actualizadas. 2. El usuario debe poder acceder a sus estadísticas de manera sencilla. 3. Las estadísticas deben ofrecer información útil para el monitoreo del progreso. | 4 | 24 | HU01 - HU04 | 3 | Por Hacer
HU13 | Analista | Revisar los datos agregados de los usuarios | Mejorar el sistema de recomendaciones. | IDT13 | Revisar los datos agregados de los usuarios para mejorar el sistema de recomendaciones. | 1. Los datos agregados deben ser accesibles para el analista. 2. El sistema de recomendaciones debe mostrar mejoras basadas en los datos revisados. 3. Los informes deben ser claros y comprensibles. | 6 | 24 | HU05 | 4 | Por Hacer
HU14 | Usuario beta, | Probar nuevas funcionalidades | Contribuir al desarrollo de la plataforma. | IDT14 | Probar nuevas funcionalidades de la plataforma como usuario beta para contribuir al desarrollo. | 1. Las nuevas funcionalidades deben estar disponibles para el usuario beta. 2. El usuario beta debe proporcionar feedback detallado y útil. 3. Las funcionalidades probadas deben ser estables y funcionales. | 10 | 20 |  | 5 | Por Hacer
HU15 | Desarrollador | Recibir feedback directo | Realizar mejoras continuas | IDT15 | Recibir feedback directo sobre la plataforma para realizar mejoras continuas. | 1. El feedback recibido debe ser procesado y considerado para mejoras. 2. Las mejoras realizadas deben abordar los problemas o sugerencias recibidas. 3. El usuario debe recibir actualizaciones sobre las mejoras implementadas. | 7 | 20 | HU14 | 5 | Por Hacer
HU16 | Equipo de marketing | Planificar campañas de lanzamiento | Generar interés antes de la publicación oficial. | IDT16 | Planificar campañas de lanzamiento para generar interés antes de la publicación oficial. | 1. Las campañas de lanzamiento deben estar planificadas con suficiente anticipación. 2. La campaña debe generar interés y atraer a nuevos usuarios. 3. La planificación debe incluir estrategias de promoción efectivas. | 2 | 42 |  | 5 | Por Hacer
HU17 | Usuario | Conocer las novedades del lanzamiento | Estar informado de las nuevas funcionalidades. | IDT17 | Informar a los usuarios sobre las novedades del lanzamiento para mantenerlos al tanto de nuevas funcionalidades. | 1. Los usuarios deben recibir información clara y detallada sobre las novedades del lanzamiento. 2. La información debe estar disponible a través de canales accesibles. 3. Los usuarios deben estar bien informados sobre las nuevas funcionalidades antes del lanzamiento. | 9 | 20 | HU16 | 5 | Por Hacer

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2024-09-02 | 14 | 2018-09-19 | 52 | Planeado | 2024-09-17 | Establecer las funcionalidades básicas del perfil de usuario.
2 | 2024-09-16 | 15 | 2024-09-30 | 82 | Planeado | 2024-10-05 | Personalizar la experiencia del usuario mediante rutinas de ejercicio y notificaciones.
3 | 2024-10-01 | 14 | 2024-10-14 | 104 | Planeado | 2024-10-20 | Extender la funcionalidad del perfil y la conectividad para mejorar la experiencia de usuario y la interacción.
4 | 2024-10-15 | 14 | 2024-10-28 | 108 | Planeado | 2024-11-01 | Fortalecer la funcionalidad técnica y asegurar un ambiente positivo en la plataforma.
5 | 2024-10-29 | 14 | 2024-11-11 | 102 | Planeado | 2024-11-20 | Preparar la aplicación para su lanzamiento y ajustar funcionalidades finales.
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Historias sin Asignar | 0
Formulas:
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Días, row above]<>"",[Días]<>""),[Inicio, row above]+[Días, row above],"")
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")